## 📋 Cover
DOKUMEN SCRUM
Sistem Informasi Perpustakaan
Mata Kuliah: DevOps dan Pengembangan Agile/DevOps and Agile Development ¦ Universitas Nasional ¦ 2026
Nama Proyek | Sistem Informasi Perpustakaan
Tim Pengembang | Ananta Arundaya, Hisyam Farindra, Dhifa Arya Pratama
Metode | Agilw Scrum
Total Sprint | 3 Sprint
Periode | 15 April – Mei
Total Backlog | 20 Item

## 🎯 Product Vision
PRODUCT VISION
Sistem Informasi Perpustakaan
| Nama | DESKRIPSI
| Nama Proyek | Sistem Informasi Perpustakaan
| Metode Pengembangan | Agile Scrum
| Latar Belakang | Pengelolaan perpustakaan secara manual masih umum ditemukan di berbagai institusi pendidikan. Pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang tidak terintegrasi menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan memantau ketersediaan stok secara real-time, penghitungan denda yang tidak konsisten, serta lambatnya proses penyajian laporan kepada pihak manajemen.
| Tujuan Produk | Membangun sistem informasi berbasis web yang mendukung proses pencatatan koleksi buku, manajemen peminjaman dan pengembalian, pengelolaan anggota, perhitungan denda otomatis, serta penyajian laporan dan statistik perpustakaan secara terintegrasi.
| Manfaat | • Mempermudah dan mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. • Menghitung denda keterlambatan secara otomatis tanpa intervensi manual. • Menyediakan notifikasi jatuh tempo kepada anggota sebelum batas waktu.
| Tujuan | Mempermudah pengelolaan menu dan monitoring gizi siswa secara efektif dan efisien.
| Pengguna | Administrator sistem,Petugas perpustakaan,Anggota/peminjam,Pengunjung umum
| Nilai Utama Produk | Produk ini memberikan nilai dalam bentuk efisiensi operasional perpustakaan, akurasi pengelolaan data transaksi, peningkatan kepuasan anggota melalui notifikasi dan riwayat peminjaman, serta dukungan pengambilan keputusan melalui dashboard dan laporan berbasis data.

## 📦 Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Daftar Fitur dan Kebutuhan Sistem Informasi Perpustakaan
| ID | Nama Fitur | Deskripsi Singkat | Pengguna Terkait | Prioritas
| PB-01 | Login dan Autentikasi | Sistem menyediakan login dengan hak akses berbeda tiap peran pengguna | Semua pengguna | Tinggi
| PB-02 | Manajemen Pengguna | Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus akun pengguna | Admin | Tinggi
| PB-03 | Master Data Buku | Admin mengelola data buku: judul, pengarang, ISBN, stok, lokasi rak | Admin | Tinggi
| PB-04 | Manajemen Kategori Buku | Admin mengelola kategori dan genre koleksi buku perpustakaan | Admin | Sedang
| PB-05 | Pencarian & Filter Buku | Pengguna mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori | Semua pengguna | Tinggi
| PB-06 | Peminjaman Buku | Anggota mengajukan peminjaman, sistem memvalidasi ketersediaan stok | Anggota, Petugas | Tinggi
| PB-07 | Pengembalian Buku | Petugas mencatat pengembalian dan sistem menghitung denda otomatis | Petugas | Tinggi
| PB-08 | Notifikasi Jatuh Tempo | Sistem mengirim notifikasi H-2 sebelum batas pengembalian buku | Anggota | Tinggi
| PB-09 | Riwayat Peminjaman Anggota | Anggota dapat melihat histori peminjaman dan status setiap buku | Anggota | Sedang
| PB-10 | Dashboard Operasional | Petugas melihat ringkasan transaksi harian dan stok buku | Petugas, Admin | Sedang
| PB-11 | Dashboard Eksekutif | Admin melihat statistik dan tren peminjaman per periode waktu | Admin | Sedang
| PB-12 | Laporan Peminjaman | Sistem menghasilkan laporan peminjaman berdasarkan periode | Admin | Sedang
| PB-13 | Upload Cover & Dokumen | Admin mengunggah gambar cover dan file abstrak buku | Admin | Rendah
| PB-14 | Peta Lokasi Rak Buku | Sistem menampilkan denah rak dan lokasi buku di perpustakaan | Semua pengguna | Rendah
| PB-15 | Halaman Katalog Publik | Pengunjung tanpa akun melihat katalog dan ketersediaan buku | Pengunjung | Rendah
| PB-16 | Pemesanan Buku (Reservasi) | Anggota memesan buku yang sedang dipinjam orang lain | Anggota | Sedang
| PB-17 | Manajemen Denda | Admin mengatur besaran denda per hari keterlambatan pengembalian | Admin | Tinggi
| PB-18 | Pembayaran Denda | Petugas mencatat pembayaran denda dan mengubah status ke lunas | Petugas | Tinggi
| PB-19 | Ekspor Laporan (Excel/PDF) | Admin mengekspor laporan ke format Excel atau PDF | Admin | Rendah
| PB-20 | Audit Log Aktivitas | Sistem mencatat semua aktivitas penting pengguna secara otomatis | Admin | Sedang

## 🎯 Prioritas Backlog
PRIORITAS BACKLOG
Urutan Pengerjaan Fitur Berdasarkan Nilai dan Urgensi
| ID | Nama Fitur | Prioritas | Alasan Prioritas
| PB-01 | Login dan Autentikasi | Tinggi | Dasar kontrol akses seluruh sistem tanpa login, tidak ada keamanan data
| PB-02 | Manajemen Pengguna | Tinggi | Diperlukan untuk mengelola semua aktor yang berinteraksi dengan sistem
| PB-03 | Master Data Buku | Tinggi | Fondasi utama sistem perpustakaan tanpa data buku, sistem tidak berfungsi
| PB-04 | Manajemen Kategori Buku | Sedang | Pelengkap master data buku untuk kategorisasi dan pencarian yang lebih baik
| PB-05 | Pencarian & Filter Buku | Tinggi | Fungsi inti yang paling sering digunakan oleh semua pengguna sistem
| PB-06 | Peminjaman Buku | Tinggi | Fungsi inti transaksi perpustakaan yang menjadi tujuan utama sistem
| PB-07 | Pengembalian Buku | Tinggi | Pasangan wajib dari fitur peminjaman siklus transaksi harus lengkap
| PB-08 | Notifikasi Jatuh Tempo | Tinggi | Mencegah keterlambatan dan mengurangi jumlah denda yang harus ditagih
| PB-09 | Riwayat Peminjaman Anggota | Sedang | Penting bagi pengalaman anggota untuk memantau status peminjaman sendiri
| PB-10 | Dashboard Operasional | Sedang | Mendukung operasional harian petugas dengan informasi real-time
| PB-11 | Dashboard Eksekutif | Sedang | Dibutuhkan manajemen untuk pemantauan kinerja dan pengambilan keputusan
| PB-12 | Laporan Peminjaman | Sedang | Dibutuhkan setelah data transaksi tersedia untuk pelaporan berkala
| PB-13 | Upload Cover & Dokumen | Rendah | Fitur pendukung tampilan koleksi, tidak kritis untuk operasional inti
| PB-14 | Peta Lokasi Rak Buku | Rendah | Fitur pengayaan navigasi perpustakaan fisik, memerlukan data denah
| PB-15 | Halaman Katalog Publik | Rendah | Layanan publik yang dibangun setelah seluruh sistem internal stabil
| PB-16 | Pemesanan Buku (Reservasi) | Sedang | Meningkatkan layanan peminjaman dengan sistem antrian yang teratur
| PB-17 | Manajemen Denda | Tinggi | Dasar pengelolaan sanksi — harus ada sebelum modul pengembalian aktif
| PB-18 | Pembayaran Denda | Tinggi | Pasangan wajib manajemen denda untuk menyelesaikan siklus transaksi
| PB-19 | Ekspor Laporan (Excel/PDF) | Rendah | Fitur tambahan untuk kemudahan ekspor setelah modul laporan berjalan
| PB-20 | Audit Log Aktivitas | Sedang | Penting untuk kontrol dan keamanan sistem, dapat diimplementasi bertahap

## 📅 Sprint 1 Planning
ID Backlog | Fitur yang Dikerjakan | Target Tanggal | Penanggung Jawab | Output yang Diharapkan
PB-01 | Login dan Autentikasi | 1 Mei 2026 | Anggota 1 | Rancangan struktur role, alur login, dan kebutuhan autentikasi sistem
PB-02 | Manajemen Pengguna | 1 Mei 2026 | Anggota 2 | Desain form tambah/ubah/hapus pengguna dan hak akses per peran
PB-03 | Master Data Buku | 3 Mei 2026 | Anggota 3 | Desain struktur data buku: judul, pengarang, ISBN, kategori, stok
PB-04 | Manajemen Kategori Buku | 5 Mei 2026 | Anggota 2 | Daftar kategori awal dan relasi dengan data buku
PB-17 | Manajemen Denda | 5 Mei 2026 | Anggota 1 | Aturan denda: besaran per hari, periode toleransi, dan kebijakan penagihan
PB-05 | Pencarian & Filter Buku | 6 Mei 2026 | Anggota 3 | Wireframe halaman pencarian dan daftar parameter filter yang tersedia

## ⚙️ Sprint 1 Execution
SPRINT EXECUTION — SPRINT 1
Perencanaan & Fondasi Sistem
| No | Aktivitas | Tanggal | Penanggung Jawab | Status | Catatan / Hasil
| 1 | Kick-off meeting dan pembagian tugas sprint | 1 Mei 2026 | Semua Anggota | Selesai | Kesepakatan tujuan dan output sprint 1 dicapai, backlog dibagi per anggota
| 2 | Desain sistem login dan role access | 1 Mei 2026 | Anggota 1 | Selesai | 3 role: Admin, Petugas, Anggota hak akses tiap role didefinisikan
| 3 | Pembuatan struktur tabel pengguna | 2 Mei 2026 | Anggota 2 | Selesai | Tabel users dengan field: id, nama, email, password, role, status, created_at
| 4 | Desain master data buku dan kategori | 2 Mei 2026 | Anggota 3 | Selesai | ERD awal mencakup 12 entitas utama dengan relasi lengkap
| 5 | Penyusunan aturan denda dan kebijakan | 3 Mei 2026 | Anggota 1 | Selesai | Denda Rp 1.000/hari, toleransi 0 hari, maksimal denda Rp 50.000
| 6 | Wireframe halaman pencarian buku | 3 Mei 2026 | Anggota 3 | Selesai | Filter: judul, pengarang, kategori, status ketersediaan 4 parameter
| 7 | Review ERD dan relasi antar tabel | 4 Mei 2026 | Semua Anggota | Selesai | ERD disetujui oleh seluruh tim, 12 tabel teridentifikasi dan terdokumentasi
| 8 | Penyusunan Product Backlog lengkap | 4 Mei 2026 | Anggota 2 | Selesai | 20 item backlog tersusun lengkap dengan prioritas Tinggi/Sedang/Rendah
| 9 | Sprint Review dan Retrospective Sprint 1 | 7 Mei 2026 | Semua Anggota | Selesai | Seluruh target sprint 1 tercapai, tidak ada item yang ditunda

## 📅 Sprint 2 Planning
SPRINT PLANNING — SPRINT 2
Implementasi Fitur Inti Transaksi
| ID Backlog | Fitur yang Dikerjakan | Target Tanggal | Penanggung Jawab | Output yang Diharapkan
| PB-06 | Peminjaman Buku | 8 Mei 2026 | Anggota 1 | Implementasi form peminjaman, validasi stok, dan pencatatan transaksi
| PB-07 | Pengembalian Buku | 8 Mei 2026 | Anggota 2 | Implementasi form pengembalian dan kalkulasi denda otomatis
| PB-18 | Pembayaran Denda | 9 Mei 2026 | Anggota 2 | Form pencatatan pembayaran denda, ubah status denda ke lunas
| PB-08 | Notifikasi Jatuh Tempo | 10 Mei 2026 | Anggota 3 | Sistem notifikasi di dashboard anggota H-2 sebelum jatuh tempo
| PB-09 | Riwayat Peminjaman Anggota | 11 Mei 2026 | Anggota 1 | Halaman histori peminjaman per anggota dengan filter tanggal dan status
| PB-10 | Dashboard Operasional | 12 Mei 2026 | Anggota 3 | Dashboard petugas: transaksi hari ini, buku terlambat, denda pending, stok kritis

## ⚙️ Sprint 2 Execution
SPRINT EXECUTION — SPRINT 2
Implementasi Fitur Inti Transaksi
| No | Aktivitas | Tanggal | Penanggung Jawab | Status | Catatan / Hasil
| 1 | Implementasi modul peminjaman buku | 2026-05-16 | Anggota 1 | Selesai | Validasi stok berjalan, batas peminjaman maks 3 buku per anggota aktif
| 2 | Implementasi modul pengembalian buku | 2026-05-16 | Anggota 2 | Selesai | Kalkulasi denda otomatis berdasarkan selisih hari pengembalian
| 3 | Integrasi modul peminjaman dan pengembalian | 2026-05-17 | Anggota 1 & 2 | Selesai | Status buku berubah otomatis saat dipinjam/dikembalikan secara real-time
| 4 | Modul pencatatan pembayaran denda | 2026-05-19 | Anggota 2 | Selesai | Status denda berubah ke Lunas setelah pembayaran dicatat petugas
| 5 | Sistem notifikasi jatuh tempo di dashboard | 2026-05-20 | Anggota 3 | Proses | Notifikasi muncul di dashboard anggota H-2 sebelum batas pengembalian
| 6 | Halaman riwayat peminjaman anggota | 2026-05-20 | Anggota 1 | Proses | Filter berdasarkan bulan dan status: aktif, selesai, terlambat
| 7 | Dashboard operasional petugas | 2026-05-21 | Anggota 3 | Selesai | 5 indikator: pinjam hari ini, terlambat, denda pending, stok kritis, pengembalian hari ini
| 8 | Unit testing modul transaksi | 2026-05-22 | Semua Anggota | Selesai | 23 test case lulus, 2 bug minor ditemukan dan diperbaiki dalam hari yang sama
| 9 | Sprint Review dan Retrospective Sprint 2 | 3 June 2026 | Semua Anggota | Selesai | Semua target tercapai. Catatan: notifikasi email (SMTP) belum diaktifkan

## 📅 Sprint 3 Planning
SPRINT PLANNING — SPRINT 3
Laporan, Dashboard & Fitur Pelengkap
| ID Backlog | Fitur yang Dikerjakan | Target Tanggal | Penanggung Jawab | Output yang Diharapkan
| PB-11 | Dashboard Eksekutif | 15 Mei 2026 | Anggota 1 | Grafik tren peminjaman bulanan, top 10 buku populer, statistik anggota aktif
| PB-12 | Laporan Peminjaman | 15 Mei 2026 | Anggota 2 | Laporan dengan filter rentang tanggal, per kategori, per anggota, dan per petugas
| PB-19 | Ekspor Laporan (Excel/PDF) | 16 Mei 2026 | Anggota 2 | Fitur unduh laporan dalam format .xlsx dan .pdf dengan header otomatis
| PB-16 | Pemesanan Buku (Reservasi) | 18 Mei 2026 | Anggota 3 | Anggota reservasi buku yang sedang dipinjam, notifikasi saat buku tersedia
| PB-15 | Halaman Katalog Publik | 18 Mei 2026 | Anggota 1 | Halaman tanpa login: daftar buku, status ketersediaan, detail buku lengkap
| PB-20 | Audit Log Aktivitas | 19 Mei 2026 | Anggota 3 | Tabel log: waktu, pengguna, aksi yang dilakukan, modul yang diakses
Total item backlog Sprint 3: 6 item ¦ Estimasi kapasitas tim: 48 jam kerja

## ⚙️ Sprint 3 Execution
SPRINT EXECUTION — SPRINT 3
Laporan, Dashboard & Fitur Pelengkap
| No | Aktivitas | Tanggal | Penanggung Jawab | Status | Catatan / Hasil
| 1 | Dashboard eksekutif dengan grafik interaktif | 15 Mei 2026 | Anggota 1 | Selesai | Grafik line chart 6 bulan terakhir, pie chart distribusi kategori buku
| 2 | Modul laporan peminjaman multi-filter | 15 Mei 2026 | Anggota 2 | Selesai | Filter: tanggal, kategori, anggota, petugas, status preview tabel tersedia
| 3 | Fitur ekspor laporan ke Excel (.xlsx) | 16 Mei 2026 | Anggota 2 | Selesai | Format .xlsx dengan header terformat, pewarnaan baris, dan auto-width kolom
| 4 | Fitur ekspor laporan ke PDF | 16 Mei 2026 | Anggota 2 | Proses | Library PDF generation memerlukan konfigurasi server tambahan, 80% selesai
| 5 | Modul reservasi buku dengan antrian | 18 Mei 2026 | Anggota 3 | Selesai | Antrian reservasi berjalan, notifikasi di dashboard saat buku tersedia
| 6 | Halaman katalog publik responsif | 18 Mei 2026 | Anggota 1 | Selesai | Tampilan responsif di mobile/desktop, pencarian tanpa login aktif
| 7 | Audit log aktivitas pengguna | 19 Mei 2026 | Anggota 3 | Selesai | Mencatat login, CRUD data, transaksi filter per modul dan per user tersedia
| 8 | Integrasi testing end-to-end | 21 Mei 2026 | Semua Anggota | Proses | Alur lengkap: login -> cari -> pinjam -> kembalikan -> laporan berhasil diuji
| 9 | Sprint Review dan Retrospective Sprint 3 | 22 Mei 2026 | Semua Anggota | Proses | 19/20 backlog selesai. PB-19 (ekspor PDF) dilanjutkan di sprint 4

## 📝 Sprint Review
SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE
Evaluasi Hasil Sprint Sprint 1, 2, dan 3
SPRINT 1
| Hasil Tercapai | Product Vision dan dokumentasi proyek selesai Identifikasi 4 kategori pengguna utama Product Backlog 20 item dengan prioritas tersusun ERD 12 tabel disetujui seluruh tim Wireframe halaman login, pencarian, dan manajemen pengguna tersedia Aturan denda Rp 1.000/hari disepakati
| Backlog Selesai | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-17, PB-05 (semua desain selesai)
| Backlog Belum Selesai | Tidak ada seluruh target sprint 1 tercapai
| Kendala / Catatan | Relasi tabel buku-kategori (many-to-many vs one-to-many) sempat diperdebatkan diselesaikan dengan pendekatan many-to-many
| Tindak Lanjut Sprint 2 | Mulai implementasi coding modul login, peminjaman, dan pengembalian Setup environment pengembangan (framework, database, version control)
SPRINT 2
| Hasil Tercapai | Modul peminjaman aktif dengan validasi stok real-time Modul pengembalian dengan kalkulasi denda otomatis Notifikasi jatuh tempo di dashboard anggota (H-2) Riwayat peminjaman anggota dengan filter bulan dan status Dashboard operasional petugas dengan 5 indikator utama 23 unit test lulus, 2 bug minor diperbaiki
| Backlog Selesai | PB-06, PB-07, PB-18, PB-08, PB-09, PB-10
| Backlog Belum Selesai | Tidak ada seluruh target sprint 2 tercapai
| Kendala / Catatan | Notifikasi email (SMTP) belum aktif hanya notifikasi dashboard Performa query laporan denda pada data besar perlu dioptimasi sprint berikutnya
| Tindak Lanjut Sprint 3 | Bangun dashboard eksekutif dengan grafik dan statistik Implementasi modul laporan dan fitur ekspor Excel/PDF Selesaikan fitur pelengkap: reservasi, katalog publik, audit log
SPRINT 3
| Hasil Tercapai | Dashboard eksekutif dengan grafik tren 6 bulan dan pie chart kategori Laporan peminjaman multi-filter siap digunakan Ekspor laporan ke Excel aktif Fitur reservasi buku dengan antrian dan notifikasi Katalog publik responsif tanpa login berhasil dibangun Audit log mencatat semua aktivitas dengan filter per modul Integrasi testing end-to-end seluruh alur utama berhasil
| Backlog Selesai | PB-11, PB-12, PB-16, PB-15, PB-20 PB-19 (Ekspor Excel selesai)
| Backlog Belum Selesai | PB-13 Upload Cover Buku (dijadwalkan sprint 4) PB-14 Peta Lokasi Rak Buku (dijadwalkan sprint 4) PB-19 Ekspor PDF (80%, butuh 1-2 hari tambahan)
| Kendala / Catatan | Library PDF generation memerlukan konfigurasi server tambahan Fitur peta rak buku membutuhkan data denah fisik perpustakaan yang belum tersedia
| Tindak Lanjut Sprint 4 | Selesaikan ekspor PDF laporan Implementasi upload cover buku dan peta rak Lakukan User Acceptance Testing (UAT) bersama pengguna nyata Persiapkan deployment ke server produksi